«Мы живем в изменяющемся мире, и если превратить стандарт в якорь, который в свое время упал с корабля в одной точке, то он превратится в тормоз».
Наша задача – не превратить федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения в «тормоз для корабля образования».

Александра Асмолов

План работы

по сопровождению внедрения федеральных государственных стандартов дошкольного образования в МАДОУ д/с №121 города Тюмени в 2014 году.

Цель: разработать схему организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ детский сад № 121 города Тюмени.

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МАДОУ детский сад № 121 города Тюмени.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МАДОУ детский сад № 121 города Тюмени.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное обеспечение |
| Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. | Февраль 2014г. | Заведующий Заместитель заведующего | Разработаны организационно-управленческие решения и утверждён план внедрения ФГОС ДО. |
| Формирование нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Февраль 2014г. | Заведующий Заместитель заведующего | Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС. |
| Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | В течение года | Заведующий | Разработана программа ДОУ |
| Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Февраль 2014г. | Заведующий Заместитель заведующего | Должностные инструкции работников приведены в соответствие с требованиями ФГОС. |
| 2.Организационное обеспечение |
| Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Февраль 2014г. | Заведующий Заместитель заведующего | Создана рабочая группа по подготовке и введению ФГОС. |
| Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | Февраль 2014г. | Заведующий Заместитель заведующего | Организовано методическое сопровождение способствующее эффективному введению ФГОС ДО. |
| Проведение совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | Февраль – март 2014г. | Заведующий Заместитель заведующего |  |
| Организация работы семинара-практикума для педагогов по теме «Организации системы работы по внедрению ФГОС ДО». | Март 2014г. | Заместитель заведующего |  |
| Участие педагогов в городских обучающих семинарах по теме реализации ФГОС в ДОУ. | В течение года | Заместитель заведующего |  |
| Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | В течение года | Заместитель заведующего |  |
| 3.Кадровое обеспечение |
| Корректировка плана-графика переподготовки педагогических работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Февраль 2014г. | Заведующий Заместитель заведующего | Организована кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО. |
| Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | Февраль 2014г. | Заместитель заведующего |  |
| 4.Научно-методическое обеспечение |
| Проведение педагогического совета «ФГОС –перспектива развития системы дошкольного образования » (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). | Март 2014г. | Заведующий Заместитель заведующего | Организовано методическое сопровождение способствующее эффективному введению ФГОС ДО. |
| Консультирование педагогов, помощников воспитателей, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | Заместитель заведующего |  |
| Круглый стол «ФГОС – детский сад завтрашнего дня». | Апрель 2014г. | Заместитель заведующего |  |
| Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | В течение года | Заместитель заведующего |  |
| Брифинг по изучению публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | Май 2014г. | Заместитель заведующего Рабочая группа |  |
| 5. Информационное обеспечение |
| Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заместитель заведующего | На сайте размещены материалы о введении ФГОС ДО, позволяющие информировать родителей. |
| Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года | Педагоги ДОУ |  |
| Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Май 2014г. | Заведующий Заместитель заведующего | Проведена аналитическая деятельность, позволяющая планировать дальнейшую деятельность по введению ФГОС ДО. |
| Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Май 2014г. | Заместитель заведующего |  |
| Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | В течение года | Заведующий Заместитель заведующего |  |
| Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | В течение года | Заведующий |  |